吉工程职院〔2024〕78号      签发人：宋 辉

—————————————————

### 吉林工程职业学院

## 校级科研基金项目管理办法（修订）

第一章  总  则

第一条  为了推动我校科研工作的深入开展，加快科研人才培养，提升科研人员能力，打造科研领军团队，进一步培育高层次科研项目和高质量成果，整体提升学校专业学科建设水平和社会服务能力，特制订本办法。

第二条  科研处负责科研项目的资助与管理工作；计划财务处负责科研项目的年度预算和财务管理工作。

第二章  项目资助范围

- 资助限于有培育潜质的，经过培育能够成功申报省科技计划与社科规划项目，或能够取得重大创新的项目和发明。

- 重点支持能够获得国家级科研立项、政府部门资助和实现较大经济效益和社会效益的研究课题和实践项目。

- 符合我校涉农特色学科建设和特色项目发展需求,有利于促进学校创新，提高科研能力、教学质量和服务社会能力的科研项目。

第三章  项目的分类

第六条  校级基金项目分为重点项目和一般项目，重点项目资助经费控制在总量的 80%左右。

第七条  学校每年在财务预算中列支专项经费,其中支持科技类重点项目每项经费2万元，一般项目每项资助经费0.2万元；支持社科类重点项目每项经费0.5万元，一般项目每项资助经费0.2万元。

第四章  项目申请与审批

第八条  校级科研项目的申请工作由科研处统一布

置。一般每年集中受理申请一次，受理时间为每年的下半年。

第九条  申报条件

（一）校级基金项目的申请者应是我校正式教职员工，且年龄在45周岁以下的中青年教师。

（二）申请者应具有一定的科学素养，有较强的事业心和责任感，学风端正、工作勤奋，能独立开展科研工作，具有一定的科研潜力。

（三）作为项目负责人，只能同时参与1项其他校级项目申报；作为参加人，只能同时参与2项其他校级项目申报。

（四）结项时不能随意更换项目名称、负责人和项目组成员。

第十条  申请校级基金项目须填写《吉林工程职业学院科研基金项目申请书》（一式三份），申请者所在单位应对申请书的真实性、资助的必要性、实施的可能性、经预算的合理性等进行认真审查，并签署审核意见加盖公章。

第十一条  科研处接收申请材料后，按本办法有关规定和项目申报文件的有关要求，对申请材料进行审核，符合申请条件的，予以受理。有下列情形之一的，不予受理：

（一）申请人不符合本办法规定条件的；

（二）凡已获准立项的各级各类纵向科研项目题目相同或相近者，不予受理；

（三）在研校级项目的负责人不得申报。

第十二条  对已经受理的申请项目，科研处组织专家进行评审，并根据专家评议意见和当年申报文件的规定，按照公平竞争、择优资助的原则，确定拟资助项目。

第十三条  拟资助项目须进行公示，公示结束并按程序处理异议后，报学校审批立项。

第十四条  校级基金项目研究周期为2-3年。

第五章  项目的实施管理

第十五条  校级基金项目获批立项的，项目负责人应当在获批立项二周之内向学校科研处提交研究计划，并办理项目立项手续，签订《吉林工业职业学院校级科研基金项目合同书》，逾期不办理立项手续的，按自动放弃处理。

第十六条  校级基金项目的管理实行学校和所在单位分级管理。科研处负责项目的申报、立项、过程管理、结题验收，所在单位负责组织、协调、监督等管理工作。

第十七条  项目负责人应严格按申请书的研究内容及时开展研究工作，接受学校科研处及所在单位的检查和监督，所在单位亦应在时间和条件上给予保证和支持。

第十八条  项目执行过程中，有下列情况之一，导致项目难以进行的，应予终止和撤销，视情节收回资助经费，项目负责人3年内不得申请校级基金项目：

（一）因故不能按时完成项目研究计划时，项目负责人不及时提交申请延期报告（延期时间不能超过一年）或无故拖延项目完成期限的。

（二）项目负责人因能力不及、中途离职或其他原因不能继续完成课题研究计划的。

（三）未经审批擅自变更项目负责人或主要研究骨干的。

（四）项目负责人擅自修改研究内容和预期目标或在研究中弄虚作假，经费挪作他用的。

第六章  经费管理

第十九条  为有效提高校级基金项目科研经费使用效率，确保项目经费严格按照立项计划使用，项目经费的使用严格按学校科研经费管理办法执行，课题组须在科研处、计划财务部门指导下编制项目经费预算，合理安排经费支出。但校级基金项目资助的经费不能用于支付劳务费。校级科研项目不做间接费用。

第二十条  校级基金项目经费科研处根据检查项目完成情况分两次支付；按计划完成结题后的结余经费，可用于项目负责人的后续其他科研项目使用，但结余经费的使用不超过一年。一年后，仍不使用结余经费的，终止结余经费的使用。

第七章  结题验收

第二十一条  所有校级基金资助的科研项目所发表的论文必须标注“吉林工程职业学院科研基金资助”字样，论文不标注者，验收时不予认可。

重点项目验收要求符合以下三项条件：

（一）获批省级以上科研项目1项，或获批社科规划基金项目立项1项，或累计获得10万元（含）以上到账经费的横向项目立项。

（二）撰写1篇研究报告。其中科技类项目不少于8000字，社科类项目不少2万字。

（三）公开发表省级期刊论文1篇。

一般项目验收要求符合下列两项条件：

（一）撰写1篇研究报告。其中科技类项目不少于8000字，社科类项目不少2万字。

（二）至少公开发表省级期刊论文1篇。

第二十二条  校级科研项目的研究成果达到下列条之一的，可以申请免予评审：

（一）项目最终成果为专著的，专著已正式出版；

（二）重点项目中，科技类项目被SCI收录论文1篇，社科类项目在重要期刊发表论文1篇；一般项目，科技类项目被EI期刊收录论文1篇，社科类项目在核心期刊上发表论文1篇；

（三）项目成果获得省级以上科研成果奖励；

（四）项目成果获得省部级领导批示的；

（五）学校认为无需评审的其他情况。

符合免予评审条件的项目，项目负责人提出结项申请时，需在项目《结题报告书》中阐明免予评审的理由，并附有关证明材料。经审核符合免于评审条件的，可直接批准结项。

第二十三条  校级基金项目结束后，项目负责人应在两个月内提交研究工作总结报告，项目负责人要对研究项目进行认真总结，写出课题研究总结报告，并附上有关的技术报告、资料和论文等材料（一式5份），送所在单位进行初审后报送科研处。

第二十四条  科研处对提交的校级基金资助项目结题材料组织验收，检查评估校级科研基金项目资助经费的使用效益。

第二十五条  对于项目完成质量不高，申请国家和省市各类科研基金项目缺乏竞争力的，下一年度不得再申报校级基金项目。

第二十六条  凡申请鉴定的校科研基金资助项目的科研成果，必须在鉴定前二个月报送有关材料（鉴定申请书、鉴定大纲、研究（技术）报告、测试报告、用户报告等）提交科研处预审。预审合格后，由科研处按有关规定向有关管理部门提出鉴定申请。对不具备鉴定条件的成果不予受理。

第二十七条  校级基金资助项目的研究成果（含论文、专利、实物等知识产权）属学校所有，如果成果出售、转让须按相关办法执行。研究成果符合科研成果奖励条件的，可按规定申报成果奖励。

第八章  附则

第二十八条  本办法自公布之日起实行。

第二十九条  本办法由科研处负责解释。

吉林工程职业学院

吉林工程职业学院党政办公室 2024年11月21日印发

2024年11月21日